
江苏财经职业技术学院
原印刷厂办公楼改造工程
招标文件

(项目编号：JSCY-GCLH-20221031)

招 标 单 位：江苏财经职业技术学院

编 制 时 间：2022年10月

一、招标单位：江苏财经职业技术学院
二、项目名称：原印刷厂办公楼改造工程
三、地点：江苏财经职业技术学院院内
四、项目规模：对学校原印刷厂办公楼进行改造，涉及抹灰面油漆、洗漱台、线路改造、护栏加固、过道拆除、铺地砖、门厅防水、门窗改造等内容。
五、项目要求
详见工程量清单。
六、投标人须知
1、投标文件组成（以下材料的复印件均须加盖单位公章）
（1）营业执照（复印件原件现场备查）；
（2）法定代表人的身份证明、授权委托书及委托代理人的身份证明（复印件，身份证原件现场查看）；

（3）企业资质证书（经营范围包含建筑、装潢项目）（复印件，原件现场备查）

（4）承诺书：
①本企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
②本企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
③本企业所提供材料中的内容没有失实或者弄虚作假；

（5）投标报价表。

注：如投标单位不能按上述要求提供相关材料，即为废标!

2、投标保证金：不需缴纳投标保证金，中标者需缴纳履约保证金，人民币贰仟元整（￥2000.00）。
3、现场勘察时间：如需勘察现场请联系唐翔，电话：13801408747。
注：各投标单位须认真勘察现场，充分考虑项目难度和特点，做好施工组织与报价。
4、招标文件获取：
（1）购买招标文件的报名人需发送法人代表授权委托书原件及受托人身份证复印件（法人代表签字或盖章，并加盖公章）。发送至（635978254@qq.com）
（2）获取时间:2022年10 月31 日-2022年 11月 4日（上午9:00-11:00 下午14:00-17:00）自行下载。
注:如果投标人未按要求下载招标文件、未留下详细联系方式，而采购人无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担。
七、无效的投标：
1、未按规定勘察现场。
2、超时送达。
3、未及时缴纳投标保证金。

4、投标文件未密封。
5、投标文件未按规定加盖本单位印章。
6、在投标报价表中，未按要求填写报价。
7、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标人自动弃权。
8、其它不符合招标文件要求的投标。
八、投标截止时间：2022年11 月 21 日上午9:30，开标时间：2022年11 月21日上午9:30，开标地点：江苏财经职业技术学院明德楼509室。
九、标书接受：由于疫情各投标单位将投标文件送达江苏财经职业技术学院南门（保安室）并电话联系，联系人胡老师13852356955；各投标商请于规定时间内将投标文件（正本一份，副本二份）封装盖章后送达，送其它部门无效，各投标人无需到达投标现场，开标时请保持手机畅通。
十、工期：签订合同之日起30天。
十一、付款方式 

本工程结算按苏财院审2019年1号文件执行。采取分期付款方式，全部竣工验收合格并经审计后付审定价的50%，余款分二次支付，竣工验收合格满一年付30%，竣工验收合格满二年付清余款20%，以上均为无息付款。
十二、评判原则：综合评定

1、商务部分（85分）

（1）本工程设立的最高限价为：人民币柒万元整（￥70000.00），各投标单位的报价均不得高于最高限价，否则视为废标。
（2）以评标基准价为基数，投标报价分值计算方法：
①投标报价等于评标基准价得满分（85分）；

②投标报价低于评标基准价的每个百分点扣1分；

③投标报价高于评标基准价的每个百分点扣2分；

评标基准价A＝投标报价算术平均值，有效投标书＞5家时，为去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值；当有效标书≤5家时为所有有效报价的算术平均值。
2、技术部分（15分）
（1）资质业绩（5分）

①企业资质（4分）：符合资质要求得4分；

②类似业绩（1分）：近五年类似工程业绩有一个得0.5分，最多得1分；

（2）施工组织设计（10分）：

①工期控制（3分）：施工段划分合理，人、材、机配备齐全。

②质量控制（3分）：质量目标及计划全面，重点、难点及特殊部位的保证措施。

③安全及文明施工（2分）：安全防护及防火、防灾、环境保护等措施。

④其他（2分）：针对本工程特点提出合理建议、优化施工方案。

注：投标人应确保所提供材料的真实性。如发现提供虚假材料谋取中标的，作废标处理，已中标的取消中标资格，并追究其造成的损失和法律责任。
十三、说明
1、投标人一旦来我校投标即表示投标人完全同意并接受本标书内容。
2、投标文件一律不退，请投标人自留底稿。
3、经现场评委研究确定中标单位后，对未中标单位将给以口头通知，但未中标的原因不予解释。
4、中标人必须在拿到中标通知书五个工作日内来我院签订合同，若不按要求及时签订合同，我院有权另行选择其它投标人或重新组织投标，已缴纳的投标保证金不予退还，并保留追究其经济责任的权力。
5、本次招标工作接受我院纪检监察部门监督，投标人如对我院招标工作有异议，可向我院纪检监察部门投诉。投诉电话：0517-83858866。
十四、本标书解释权归江苏财经职业技术学院。
十五、本招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力 。 

江苏财经职业技术学院

2022年10 月30日
投标文件格式
（封面）
江苏财经职业技术学院
原印刷厂办公楼改造工程
投标文件
（  本）
投   标   人：                         （公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日        期：           年         月         日
各投标单位：

请按照以下的要求、格式、内容及顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函
二、报价表

三、报价文件签署授权委托书

四、法定代表人资格证明

五、其他资料（以下材料的复印件均须加盖单位公章）
1、投标文件组成（以下材料的复印件均须加盖单位公章）
（1）营业执照（复印件原件现场备查）；
（2）法定代表人的身份证明、授权委托书及委托代理人的身份证明（复印件，身份证原件现场查看）；

（3）企业资质证书（经营范围包含建筑、装潢项目，复印件，原件现场备查）

（4）承诺书：

①本企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
②本企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
③本企业所提供材料中的内容没有失实或者弄虚作假；

（5）投标报价表。

一、投标函

致： 江苏财经职业技术学院： 
1.根据你方原印刷厂办公楼改造工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件 的招标须知、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以        的投标报价，项目经理        　并按上述投标文件和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 
3.一旦我方中标，保证按照合同协议书中规定的工期 45日历天内完成并移交全部工程，并承诺质量达到   合格  标准。 
4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人： (盖章)
单位地址： 
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)  

日期：年 月 日

二、报价表

	项目名称
	

	投标保

证金
	金额（大写）:

投标保证金形式:

	投标报价总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  万  仟  佰  拾  元整

	项目经理
	

	交付时间
	合同签订后          日历天内

	投标文件

份数
	正本:   份 副本:   份


投标人：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字：               

注：

（1）所有价格均为人民币表示。

（2）本项目的报价一次包死，不作变更。

（3）价格应按照下列要求报价：

1.本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部工程、措施和服务的价格及相关税费等所有费用。

2.江苏财经职业技术学院不接受备选的投标方案或有选择的报价。

3.投标报价应以人民币为货币单位。

三、报价文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我                    （姓名）系                       
              （报价人名称）的法定代表人，现授权委托                 
                （单位名称）的                 （姓名）为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：                   性别          年龄           
身份证号码：                             职务           
报价人：                                         （公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
授权委托日期：            年      　     月          　日　
注:投标单位法定代表人委托受托人参加投标的，仅需填写“授权委托书”，另须附法定代表人和受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人须将身份证原件带至开标现场备查。
四、法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为          项目，签署投标文件、进行合同洽谈和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
注:投标单位法定代表人参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”，另须附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。
                   投标人：            (盖章)
                      日期：       年      月    日

五、承诺书

①本企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
②本企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
③本企业所提供材料中的内容没有失实或者弄虚作假。
投标人： (盖章)
单位地址： 
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)  

日期：年 月 日
六、投标人认为该提供的其他资料
（格式自拟）

建筑工程施工合同（乙种本）
项目编号：          

甲方：江苏财经职业技术学院　　　　　
乙方：                              

第一条  工程概况 
1.1工程名称：原印刷厂办公楼改造工程
1.2工程地点：江苏财经职业技术学院院内 

1.3承包范围：校内原印刷厂办公楼改造
1.4承包方式：包工包料

1.5工期：本工程计划2022年   月  日开工， 2022年   月  日竣工（如遇连续阴雨天，须经甲方批准方可顺延）。

1.6 工程要求：见招标文件和工程量清单
1.7合同价款（人民币）：          （小写：¥      元）
第二条  甲方工作 
2.1开工前2天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份,并向乙方进行现场交底。

2.2指派      为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 

2.3甲方负责办理相关施工手续以及与学校各部门的协调工作，确保乙方顺利施工。

2.4负责提供乙方临时施工场地、水、电接入点及临时便道，便于乙方施工。

第三条  乙方工作 
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 

3.2指派       为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录，参加竣工验收。 

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，擅自改动所造成的损失由乙方承担；对房屋内原有设施要采取保护措施，损坏按成本价赔偿。 

3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 
3.7 对所有工作人员进行安全教育，如遇意外，一切责任由乙方自行承担和处理。

第四条  关于工期的约定 
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 

第五条  关于工程质量及验收的约定 
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其验及返工费用由乙方承担,但工期应予顺延。 

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后应积极组织验收,并办理验收、移交手续。

第六条  关于工程价款及结算的约定 
6.1双方商定本工程以中标价为工程总价，一次包定为结算方式，施工过程中不作调整。

6.2合同总价款为：                 

6.3本工程结算采取分期付款方式：全部竣工并经验收合格经审计后付审定价的50%；余款分二次支付，竣工验收合格满一年无息付30%；质保期满后（竣工之日算起两年），甲方向乙方无息支付经审计结算后的剩余部分。

6.4本工程付款按苏财院审2019年1号文件执行。以审计价格为最终结算价，工程结算审计报告经建设管理部门、施工单位和审计处三方签字并加盖公章，确认工程结算审计结果。财务部门依据审计报告办理财务结算。
（一）单项工程核减率超过4%以上的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除。 （二）单项工程核减率在4%及以下的，其审计费用由建设单位承担。 核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入招投标文件及学校与施工单位签定的有关合同中。 （三）报送省教育厅复审项目系社会中介机构初审的，学校预留30%的初审费用作为审计质量保证金，待复审结束后符合支付条件的，再予以支付。
第七条  关于材料供应的约定 
7.1本工程的油漆、涂料等材料需符合质量要求，经甲方验收后,方可使用。 
7.2凡由于乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 

第八条  有关安全生产和防火的约定 
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 

8.3乙方设计图纸、所用材料及施工工艺，应符合消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,应承担由此产生的一切经济损失。 

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济及人身安全损失。
8.5遵守甲方要求的进出校园、校内交通、疫情防控等相应安全管理规定。
第九条  违约责任 
9.l由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方总价款3‰的违约金。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 

9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 

9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 

9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 

9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 

第十条  争议或纠纷处理 
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方可以向甲方所在地人民法院起诉。 

第十一条  附则 
11.1本合同一式陆份,甲方肆份，乙方贰份。
11.2本合同履行完成后自动终止。

11.3安全协议作为本合同附件，具同等效力。
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

年   月   日                          年   月   日

